Pilotage d’un événement B2B

Présentation de l’événement

Nom de l’événement :
Good Morning Homnyx !

Date :
Jeudi 27 juin
Lieu :
Showroom temporaire - 15 rue de l’Industrie à Paris (ancien loft reconverti)
Invités :
50 partenaires pros (distributeurs, revendeurs, installateurs tech)
Objectifs :
-	Présenter en exclusivité la nouvelle gamme de produits Homnyx
-	Créer du lien avec les partenaires
-	Recueillir des retours en avant-première
-	Renforcer l’image d’Homnyx comme marque domotique de référence

Déroulé de la matinée :

Heures	Moments forts
9H	Accueil café & viennoiseries
9H30	Pitch d’introduction par la CEO de Homnyx
9H45	Démo immersive des nouveaux produits
10H30	Ateliers tournants & mini-stations test
11H15	Q&A + prise de parole du directeur technique
12H	Buffet sucré-salé & networking
13H30	Cloture et remerciements

Animation continue :

Durant toute la matinée, une animation ‘Tech & Fun’ sera accessible en libre-service dans un coin du showroom, avec :
-	1 zone interactive avec un photo call immersif façon ‘maison connectée du futur’ avec des filtres animés et un décor 3D.
Les participants pourront repartir avec une photo souvenir personnalisée.
-	1 borne iPad avec un jeu-concours sous forme de quizz rapide sur la marque.
À la clé : un pack de produits connectés à gagner pour l’un des participants.

Format hybride :

Live diffusé en accès privé pour les partenaires distants
Fonctionnalités de chat + modération en direct
Replay disponible 24h après

Ambiance :

Déco industrielle chaleureuse
Ambiance startup / tech friendly
Espace scénographié avec zones test produit
Distribution badges personnalisés + totebags brandés à l’entrée + goodies + flyers

Rétroplanning simplifié

Date	Tâche
30 mai (J-28)	Validation interne du déroulé final de l’événement
3 juin (J-24)	Lancement des invitations partenaires (emailing 1)
6 juin (J-21)	Annonce événement sur LinkedIn avec page d’inscription
17 juin (J-10)	Relance invitations partenaires (emailing 2)
18 juin (J-7)	Clôture des inscriptions et validation finale des invités
21 juin (J-6)	Commande 50 totebags/goodies/flyers
22 juin (J-5)	Validation du discours et Powerpoint de la CEO
26 juin (J-1)	Réception des 50 totebags/goodies/flyers
26 juin (J-1)	Installation complète du showroom + Livraison traiteur
27 juin (J)	Réception badges
27 juin (J)	Test de la diffusion en ligne et validation de tous les setup techniques (écran / démo immersive / stations test / caméras et diffusions en ligne)
4 juillet (J+7)	Envoi du replay + remerciements par mail aux participants

Repérez 2 à 4 points d’alertes dans le rétroplanning et justifiez vos choix :

-	…
-	…
-	…
-	…